## Sheet1
Nombre del proyecto | Noah Bienestar Animal
Gerente del proyecto
Entregable del proyecto
Fecha de inicio | 2022-06-20
Fecha final | 2022-06-16
Avance general | 20%
Tareas | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20
Pre-requisitos
Definir reunión requirimientos |  | 2022-06-20 | 2022-06-24 | 4 | Completado
Definir objetivos |  | 2022-06-20 | 2022-06-24 | 4 | Completado
Inicio
Determinar los requisitos |  | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 3 | Completado
Requisitos de Hardware |  | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 3 | Completado
Plan final de recursos |  | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 3 | Completado
Personal | Juan Sebastian H.C | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 3 | Completado
Desarrollo
Requisitos técnicos | Juan Sebastian H.C | 2022-06-27 | 2022-06-30 | 3 | Completado
Desarrollo de base de datos | Juan Sebastian H.C | 2022-07-01 | 2022-07-09 | 8 | Completado
Desarrollo API | Juan Sebastian H.C | 2022-07-01 | 2022-07-09 | 8 | En progreso
Interfaz de Usuario del Cliente | Juan Sebastian H.C | 2022-07-01 | 2022-07-09 | 8 | En progreso
Prueba | Juan Sebastian H.C | 2022-07-09 | 2022-07-18 | 9 | Sin empezar
Completar desarrollo | Juan Sebastian H.C | 2022-07-09 | 2022-07-18 | 9 | Sin empezar
Operaciones
Configuración de Hardware | Juan Sebastian H.C | 2022-07-18 | 2022-07-20 | 2 | Sin empezar
Prueba del sistema | Juan Sebastian H.C | 2022-07-18 | 2022-07-20 | 2 | Sin empezar
Lanzamiento |  | 2022-07-20 | 2022-07-20